Пояснительная записка

к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие экономического потенциала Куломзинского сельского поселения Оконешниковского муниципального района  Омской области

на 2014-2027 годы»

за 2024 год

В соответствии с Постановлением  Главы Куломзинского сельского поселения Оконешниковского муниципального района от 09 сентября 2013 года №55-а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Куломзинского сельского поселения Оконешниковского муниципального района Омской области» подготовлен отчет о реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Куломзинского сельского поселения на 2014 - 2027 годы» (далее – Программа) за 2024 год.

Реализация Программы осуществлялась по пяти подпрограммам:

- «Повышение эффективности  расходования  бюджетных средств            Куломзинского сельского поселения»

-   «Развитие автомобильных дорог»

- «Формирование и управление муниципальной собственностью Куломзинского сельского поселения»

- «Развитие системы коммунальной инфраструктуры Куломзинского сельского поселения»

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Куломзинского сельского поселения»

На реализацию подпрограммы «Повышение эффективности  расходования  бюджетных средств            Куломзинского сельского поселения»

в 2024 году направлено 4024275,32 рублей (99,8% от предусмотренного планового объема, предусмотренного Программой), в том числе за счет средств федерального бюджета 60615,00 рублей,  областного бюджета 8988,41 рублей, местного бюджета 3953581,12 рублей,  иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района  1090,79 рублей.

Неиспользованных остатков средств местного бюджета на 01.01.2024г 8261,34 рублей, иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района  бюджета 0,00 рублей.

Достижение эффективности реализации Программы было обеспечено за счет выполнения следующих целевых индикаторов:

- обеспечения мероприятий мобилизационной и вневойсковой подготовки;

- осуществление полномочий по заключенным соглашениям;

- создание условий для увеличения неналоговых доходов местного бюджета;

-обеспечение наличия нормативных правовых актов Куломзинского сельского поселения Оконешниковского муниципального района по организации составления проекта  бюджета сельского поселения.

На реализацию подпрограммы «Развитие автомобильных дорог»  в 2024 году направлено 7125432,78 рублей (99,9% от предусмотренного планового объема, предусмотренного Программой), в том числе за счет средств федерального бюджета 0,00 рублей,  областного бюджета 6000000,00 рублей, местного бюджета 1022432,78 рублей,  иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района 0,00 рублей и иных межбюджетных источников 103000,00 Неиспользованных остатков средств местного  бюджета на 01.01.2025г  2918,88 рублей, областного  и федерального бюджета 0,00 рублей.

Достижение реализации Программы было обеспечено за счет выполнения следующих целевых индикаторов:

- увеличение улучшения протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием 967 метров.

- улучшение состояния дорог для обеспечения безопасности дорожного движения в населенных пунктах;

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий;

- установка дорожных знаков

На реализацию подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Куломзинского сельского поселения» в 2024году направлено 0,00 рублей (0,0% от предусмотренного планового объема, предусмотренного Программой), в том числе за счет средств федерального и областного бюджета 0,00 рублей, местного бюджета 0,00 рублей.

Достижение реализации Программы не было обеспечено за счет следующих целевых индикаторов:

- отсутствие финансовых средств в бюджете поселения;

На реализацию подпрограммы «Формирование и управление муниципальной собственностью Куломзинского сельского поселения»  в 2024 году направлено 11000,00 рублей (100% от предусмотренного планового объема, предусмотренного Программой), в том числе за счет средств иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района  2000,00 рублей.

Уровень софинансирования по всем направлениям, софинансируемых из областного бюджета выполнен. Неиспользованных остатков средств федерального и областного бюджета на 01.01.2025г. нет.

Достижение реализации Программы было обеспечено за счет выполнения следующих целевых индикаторов:

- Утверждение правил землепользования и застройки

- Ведение учета граждан нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

- оформление технической документации на объекты недвижимого имущества;

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, в 2024 году она явилась удовлетворительной. Итоговая оценка составила 99,9%.